## Costos
Rol | Recursos | Horas/recurso | Costo/Mensual | Costo/hora | Horas | TOTAL
Tech Manager | 1 | 1 | 50000 | 312.5 | 1 | 312.5
Product Manager | 1 | 1 | 50000 | 312.5 | 1 | 312.5
Project Manager Officer | 1 | 1 | 50000 | 312.5 | 1 | 312.5
Arquitecto técnico | 1 | 1 | 45000 | 281.25 | 1 | 281.25
Project Manager | 1 | 1 | 25000 | 156.25 | 1 | 156.25
Product Owner | 1 | 1 | 25000 | 156.25 | 1 | 156.25
Desarrollador Sr | 1 | 1 | 32000 | 200 | 1 | 200
Desarrollador Semi Sr | 1 | 1 | 25000 | 156.25 | 1 | 156.25
Desarrollador Jr | 1 | 1 | 18000 | 112.5 | 1 | 112.5
QA | 1 | 1 | 18000 | 112.5 | 1 | 112.5
UX/UI | 1 | 1 | 18000 | 112.5 | 1 | 112.5
Consultoría/Diseño | 1 | 1 | 18000 | 112.5 | 1 | 112.5
|  |  | Costo operativo |  | 12 | 2337.5
|  |  | Valor de la experiencia |  | 40% | 935
|  |  | Subtotal después de Valor de la experiencia |  |  | 935
|  |  | Costo administrativo |  | 30% | 280.5
|  |  | Subtotal después de costo administrativo |  |  | 1215.5
|  |  | Margen de beneficio |  | 0.6 | 729.3
|  |  | Subtotal |  |  | 1944.8
[5 empty] | IVA | 311.168
[5 empty] | TOTAL | 2255.968

## cursos
nombre | email | id | departamento | rol | jefe | email_jefe | id_jefe | Progreso
Dulce Lucero Pérez Salazar | dperez@bit.lat | dperez | Allies Networking | Consultor de Éxito del Cliente (Customer Success Explorer) | Favio Antonio González Vaca | fgonzalez@bit.lat | fgonzalez | 100
Graciela Martínez Mejía | gmartinez@bit.lat | gmartinez | Analytics Solutions | Data Empowerment Explorer | Favio Antonio González Vaca | fgonzalez@bit.lat | fgonzalez | 100
Ana Luz Aguilar Pecina | aaguilar@bit.lat | aaguilar | Growth Experiences | Project Manager (Successful Project Explorer) | Favio Antonio González Vaca | fgonzalez@bit.lat | fgonzalez | 90
David Haylton Loredo Ruiz | hloredo@bit.lat | hloredo | Growth Experiences | Product Manager (Successful Product Explorer) | Fabian Gonzalez Ruiz | fgonzalezr@bit.lat | fgonzalezr | 50
David Alejandro González Velázquez | dgonzalez@bit.lat | dgonzalez | Growth Experiences | Project Manager (Successful Project Explorer) | Rodolfo Alejandro Cuevas Infante | rcuevas@bit.lat | rcuevas | 100
Erithan Eduardo Gonzalez Ruiz | egonzalez@bit.lat | egonzalez | Tech Ambition | QA Analyst (Tech Excellence Explorer) | Favio Antonio González Vaca | fgonzalez@bit.lat | fgonzalez | 70
Eduardo Montaño Gómez | emontano@bit.lat | emontano | Tech Ambition | Software Architect (Tech Ambition Explorer) | Fabian Gonzalez Ruiz | fgonzalezr@bit.lat | fgonzalezr | 80
Raúl Bernal Velázquez | rbernal@bit.lat | rbernal | Tech Ambition | Tech Lead (Successful Innovation Explorer) | Jorge Alberto Enríquez Salazar | jenriquez@bit.lat | jenriquez | 45
Alejandra Lolita Serrano Alcantara | aserrano@bit.lat | aserrano | Tech Ambition | Full-Stack Developer (Innovative Tech Explorer) | Jorge Alberto Enríquez Salazar | jenriquez@bit.lat | jenriquez | 90
Lorena Raquel Olvera Rodriguez | lolvera@bit.lat | lolvera | Tech Ambition | Backend Developer (Innovative Tech Explorer) | Jorge Alberto Enríquez Salazar | jenriquez@bit.lat | jenriquez | 100
Mario Ramírez Pérez | mramirez@bit.lat | mramirez | Tech Ambition | Product Support Engineer (Innovative Tech Explorer) | Jorge Alberto Enríquez Salazar | jenriquez@bit.lat | jenriquez | 100
Gregorio Guadarrama Ayala | gguadarrama@bit.lat | gguadarrama | Tech Ambition | Desarrollador . net SR (Innovative Tech Explorer Sr) | Jorge Alberto Enríquez Salazar | jenriquez@bit.lat | jenriquez | 100
Alfredo Lara Dotor | alara@bit.lat | alara | Tech Ambition | Full-Stack Developer (Innovative Tech Explorer) | Jorge Alberto Enríquez Salazar | jenriquez@bit.lat | jenriquez | 100
Emilio Contreras Vilchis | econtreras@bit.lat | econtreras | Tech Ambition | Desarrollador . net SR (Innovative Tech Explorer Sr) | Jorge Alberto Enríquez Salazar | jenriquez@bit.lat | jenriquez | 0
Guillermo Hugo Enríquez Venegas | henriquez@bit.lat | henriquez | Tech Ambition | Desarrollador . net SR (Innovative Tech Explorer Sr) | Jorge Alberto Enríquez Salazar | jenriquez@bit.lat | jenriquez | 20
Jose Armando Meza Vigueras | ameza@bit.lat | ameza | Tech Ambition | Mobile Engineer (Innovative Tech Explorer) | Jorge Alberto Enríquez Salazar | jenriquez@bit.lat | jenriquez | 100
Luis Bernal Velázquez | lbernal@bit.lat | lbernal | Tech Ambition | Tech Lead (Successful Innovation Explorer) | Jorge Alberto Enríquez Salazar | jenriquez@bit.lat | jenriquez | 80
Jasiel López Arellano | jlopez@bit.lat | jlopez | Tech Ambition | Full-Stack Developer (Innovative Tech Explorer) | Jorge Alberto Enríquez Salazar | jenriquez@bit.lat | jenriquez | 100
Julia Rojas Ampudia | jrojas@bit.lat | jrojas | Tech Ambition | Full-Stack Developer (Innovative Tech Explorer) | Jorge Alberto Enríquez Salazar | jenriquez@bit.lat | jenriquez | 90
Edgar Arturo Torres Hernandez | etorres@bit.lat | etorres | Tech Ambition | Mobile Engineer (Innovative Tech Explorer) | Jorge Alberto Enríquez Salazar | jenriquez@bit.lat | jenriquez | 100
Alejandro Vázquez Carbajal | avazquez@bit.lat | avazquez | Tech Ambition | Full-Stack Developer (Innovative Tech Explorer) | Jorge Alberto Enríquez Salazar | jenriquez@bit.lat | jenriquez | 100
Jonathan Alexis Sierra Pacheco | asierra@bit.lat | asierra | Tech Ambition | Frontend Developer Mid Sr (Innovative Tech Explorer) | Jorge Alberto Enríquez Salazar | jenriquez@bit.lat | jenriquez | 100
Josue Salvador Patiño Degollado | jpatino@bit.lat | jpatino | Tech Ambition | Software Architect (Tech Ambition Explorer) | Jorge Alberto Enríquez Salazar | jenriquez@bit.lat | jenriquez | 100

## equipo
id | nombre | email | tag | nickname | user | puesto | departamento | rol | jefe | jefe_id
1 | Alejandra Lolita Serrano Alcantara | aserrano@bit.lat | Alejandra Serrano | Ale | aserrano | Full-Stack Developer (Innovative Tech Explorer) | Tech Ambition | desarrollador-jr | Jorge Alberto Enríquez Salazar | jenriquez
2 | Alfredo Lara Dotor | alara@bit.lat | Alfredo Lara | Alfred | alara | Full-Stack Developer (Innovative Tech Explorer) | Tech Ambition | desarrollador-jr | Jorge Alberto Enríquez Salazar | jenriquez
3 | Ana Luz Aguilar Pecina | aaguilar@bit.lat | Ana Luz Aguilar | Luz | aaguilar | Project Manager (Successful Project Explorer) | Growth Experiences | project-manager | Favio Antonio González Vaca | fgonzalez
4 | Dulce Lucero Pérez Salazar | dperez@bit.lat | Dulce Perez | Dulce | dperez | Consultor de Éxito del Cliente (Customer Success Explorer) | Allies Networking | ed-tech | Favio Antonio González Vaca | fgonzalez
5 | Edgar Arturo Torres Hernandez | etorres@bit.lat | Edgar Torres | Edgar | etorres | Mobile Engineer (Innovative Tech Explorer) | Tech Ambition | desarrollador-jr | Jorge Alberto Enríquez Salazar | jenriquez
6 | Emilio Contreras Vilchis | econtreras@bit.lat | Emilio Contreras | Emilio | econtreras | Desarrollador . net SR (Innovative Tech Explorer Sr) | Tech Ambition | desarrollador-sr | Jorge Alberto Enríquez Salazar | jenriquez
7 | Graciela Martínez Mejía | gmartinez@bit.lat | Graciela Martinez | Grace | gmartinez | Data Empowerment Explorer | Analytics Solutions | desarrollador-mid | Favio Antonio González Vaca | fgonzalez
8 | Gregorio Guadarrama Ayala | gguadarrama@bit.lat | Gregorio Guadarrama | Gregorio | gguadarrama | Desarrollador . net SR (Innovative Tech Explorer Sr) | Tech Ambition | desarrollador-sr | Jorge Alberto Enríquez Salazar | jenriquez
9 | Guillermo Hugo Enríquez Venegas | henriquez@bit.lat | Hugo Enríquez | Hugo | henriquez | Desarrollador . net SR (Innovative Tech Explorer Sr) | Tech Ambition | desarrollador-sr | Jorge Alberto Enríquez Salazar | jenriquez
10 | Jasiel López Arellano | jlopez@bit.lat | Jasiel López | Jasiel | jlopez | Full-Stack Developer (Innovative Tech Explorer) | Tech Ambition | desarrollador-jr | Jorge Alberto Enríquez Salazar | jenriquez
11 | Jonathan Alexis Sierra Pacheco | asierra@bit.lat | Alexis Sierra | Alexis | asierra | Frontend Developer Mid Sr (Innovative Tech Explorer) | Tech Ambition | desarrollador-mid | Jorge Alberto Enríquez Salazar | jenriquez
12 | Jose Armando Meza Vigueras | ameza@bit.lat | Armando Meza | Arman | ameza | Mobile Engineer (Innovative Tech Explorer) | Tech Ambition | desarrollador-jr | Jorge Alberto Enríquez Salazar | jenriquez
13 | Josue Salvador Patiño Degollado | jpatino@bit.lat | Josue Patiño | Josue | jpatino | Software Architect (Tech Ambition Explorer) | Tech Ambition | arquitecto-tecnico | Jorge Alberto Enríquez Salazar | jenriquez
14 | Julia Rojas Ampudia | jrojas@bit.lat | Julia Rojas | July | jrojas | Full-Stack Developer (Innovative Tech Explorer) | Tech Ambition | desarrollador-jr | Jorge Alberto Enríquez Salazar | jenriquez
15 | Luis Bernal Velázquez | lbernal@bit.lat | Luis Bernal | Luis | lbernal | Tech Lead (Successful Innovation Explorer) | Tech Ambition | arquitecto-tecnico | Jorge Alberto Enríquez Salazar | jenriquez
16 | Mario Ramírez Pérez | mramirez@bit.lat | Mario Ramírez | Mario | mramirez | Product Support Engineer (Innovative Tech Explorer) | Tech Ambition | desarrollador-mid | Jorge Alberto Enríquez Salazar | jenriquez
17 | Raúl Bernal Velázquez | rbernal@bit.lat | Raúl Bernal | Raúl | rbernal | Tech Lead (Successful Innovation Explorer) | Tech Ambition | arquitecto-tecnico | Jorge Alberto Enríquez Salazar | jenriquez
18 | Alejandro Vázquez Carbajal | avazquez@bit.lat | Alejandro Vázquez | Alejandro | avazquez | Full-Stack Developer (Innovative Tech Explorer) | Tech Ambition | desarrollador-mid | Jorge Alberto Enríquez Salazar | jenriquez
19 | Angel Morales | amorales@bit.lat | Angel Morales | Angel | amorales | Full-Stack Developer (Innovative Tech Explorer) | Tech Ambition | desarrollador-jr | Fabian Gonzalez Ruiz | fgonzalezr
20 | Carlos Zamudio | czamudio@bit.lat | Carlos Zamudio | Carlos | czamudio | Project Manager (Successful Project Explorer) | Growth Experiences | project-manager | David Haylton Loredo Ruiz | hloredo
21 | David Alejandro González Velázquez | dgonzalez@bit.lat | David González | Dave | dgonzalez | Project Manager (Successful Project Explorer) | Growth Experiences | project-manager | Rodolfo Alejandro Cuevas Infante | rcuevas
22 | David Haylton Loredo Ruiz | hloredo@bit.lat | Haylton Loredo | Haylton | hloredo | Product Manager (Successful Product Explorer) | Growth Experiences | product-manager | Fabian Gonzalez Ruiz | fgonzalezr
23 | Edin Ramirez | eramirez@bit.lat | Edin Ramirez | Edin | eramirez | Ux / Ui | Growth Experiences | ux-ui | Fabian Gonzalez Ruiz | fgonzalezr
24 | Eduardo Montaño Gómez | emontano@bit.lat | Eduardo Montaño | Montaño | emontano | Software Architect (Tech Ambition Explorer) | Tech Ambition | arquitecto-tecnico | Fabian Gonzalez Ruiz | fgonzalezr
25 | Erithan Eduardo Gonzalez Ruiz | egonzalez@bit.lat | Erithan González | Erithan | egonzalez | QA Analyst (Tech Excellence Explorer) | Tech Ambition | qa | Favio Antonio González Vaca | fgonzalez
26 | Lorena Raquel Olvera Rodriguez | lolvera@bit.lat | Lorena Olvera | Lore | lolvera | Backend Developer (Innovative Tech Explorer) | Tech Ambition | desarrollador-jr | Jorge Alberto Enríquez Salazar | jenriquez
27 | Nallely Mejia Torres | nmejia@bit.lat | Nallely Mejía | Nalle | nmejia | Project Manager (Successful Project Explorer) | Growth Experiences | project-manager | Rodolfo Alejandro Cuevas Infante | rcuevas
28 | Rafael Escobar | rescobar@bit.lat | Rafael Escobar | Rafa | rescobar | Mobile Engineer (Innovative Tech Explorer) | Tech Ambition | desarrollador-trainee | Jorge Alberto Enríquez Salazar | jenriquez
29 | Rodolfo Alejandro Cuevas Infante | rcuevas@bit.lat | Rodolfo Cuevas | Fito | rcuevas | Software Architect (Tech Ambition Explorer) | Tech Ambition | arquitecto-tecnico | Fabian Gonzalez Ruiz | fgonzalezr
30 | Jorge Alberto Enríquez Salazar | jenriquez@bit.lat | Jorge Enríquez | George | jenriquez | Software Architect (Tech Ambition Explorer) | Tech Ambition | arquitecto-tecnico | Fabian Gonzalez Ruiz | fgonzalezr
31 | Favio Antonio González Vaca | fgonzalez@bit.lat | Favio Gonzalez | Favio | fgonzalez | Service Manager (Allies Networking) | Growth Experiences | service-manager | Edgar Alfonso Arzate | earzate
32 | Fabian Gonzalez Ruiz | fgonzalezr@bit.lat | Fabián González | Fabian | fgonzalezr | Chief Information Officer | Growth Experiences | cio | Edgar Alfonso Arzate | earzate
33 | Maricruz Hernández | mhernandez@bit.lat | Maricruz Hernández | Maricruz | mhernandez
34 | Edgar Alfonso Arzate | earzate@bit.lat | Edgar Arzate | Arzate | earzate |  |  | ceo

## proyectos
id | URL | folio | nombre | tipo | producto | servicio | aliado | estatus | salud | progreso | prioridad | Épica (Producto) | cuatrimestre | sprint | Puntos | Registro | Fecha inicio | Fin estimado | Fin real | PO | PO_ID | PM | PM_ID | Arquitecto | Arquitecto_ID | DEVs | DEVs_ID | SQA | SQA_ID | Requiere de | Requiere_ID | Accion requerida | Fecha de accion
1002 | https://app.samva.io/PnlCliente/ListarClientesColasProyectosDetalle.aspx?eSUQ9NDE0ODQ3JlA9MTEyNDI= | H/PROJECT-65 | Rediseño roles y Parametros de sistema | Project | Academic | Core | Ninguno | At Risk | En riesgo | 50% | Bloqueadora | Academic | 2026 Q2 | S16 | 80 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | - | Haylton | hloredo | Dave | dgonzalez | Luis | lbernal | Gregorio | gguadarrama | Erithan | egonzalez | Gregorio | gguadarrama | Correccion de Bugs Retrazo del doble | 2026-05-20
1003 | https://app.samva.io/PnlCliente/ListarClientesColasProyectosDetalle.aspx?ID=411556&P=11242 | H/PROJECT-45 | Caja Rapida --> POS 2.0 | Project | Academic | Core | Ninguno | At Risk | Requiere atencion | 70% | Mayor | Academic | 2026 Q1 |  | 1 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 2026-06-30 | - | Haylton | hloredo | Dave | dgonzalez | Luis | lbernal | Alexis | asierra | Erithan | egonzalez | Luis, Jasiel | lbernal, jlopez | Analsis de informacion faltante Nuevas funcionalidades | 2026-05-22
1004 | https://app.samva.io/PnlCliente/ListarClientesColasProyectosDetalle.aspx?eSUQ9NDE4MDk0JlA9MTEyNDI= | H/PROJECT-70 | Refactorizar Pagos (Procesamiento) | Project | Academic | Core | Ninguno | At Risk | En riesgo | 5% | Menor | Academic | 2026 Q2 |  | 40 | 2026-04-14 | 2026-04-22 | 2026-05-29 | - | Haylton | hloredo | Dave | dgonzalez | Luis, George | lbernal, jenriquez | Gregorio | gguadarrama | Erithan | egonzalez | Luis | lbernal | Reunión con desarrollador asignados. Asignar DEV | 2026-04-21
1001 | https://app.samva.io/PnlCliente/ListarClientesColasProyectosDetalle.aspx?ID=414269&P=11242 | H/PROJECT-60 | UNIMEL - Academic/Moodle | Proposal | Academic | Core | UNIMEL | Blocked / Critical | Requiere atencion | 20% | Menor | Academic | 2026 Q2 |  | 40 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-05-31 | - | Haylton | hloredo | Dave | dgonzalez | Luis | lbernal | Alejandro | avazquez | Erithan | egonzalez | Haylton | hloredo | Contacto con el Aliado | 2026-05-22
32 | https://app.samva.io/PnlCliente/ListarClientesColasProyectosDetalle.aspx?ID=411158&P=11242 | PROJECT-4 | Módulo de Autofacturación y Gestión Fiscal para Residentes | Project | Togie | Core | Ninguno | At Risk | En riesgo | 10% | Crítica | Togie | 2026 Q1 | S12 | 21 | 2025-12-11 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Fito | rcuevas | Nalle | nmejia | George | jenriquez | George | jenriquez | --- |  |  |  | N/A | N/A
1006 | https://app.samva.io/PnlCliente/ListarClientesColasProyectosDetalle.aspx?ID=411210&P=11242 | H/PROJECT-18 | Billpocket | Project | Academic | Core | Ninguno | Done | Estable | 100% | Mayor | Academic | 2026 Q1 | S13 | 2 | 2025-12-14 | 2025-12-14 | 2026-03-31 | 2026-04-24 | Haylton | hloredo | Dave | dgonzalez | George | jenriquez | Montaño | emontano | Erithan | egonzalez |  |  | N/A
1007 | https://app.samva.io/PnlCliente/ListarClientesColasProyectosDetalle.aspx?ID=411217&P=11242 | H/PROJECT-25 | Boleta de calificaciones (APP) | Project | Academic | APP | Ninguno | Done | Estable | 100% | Mayor | Academic | 2026 Q1 | S13 | 120 | 2025-12-14 | 2026-02-02 | 2026-03-31 | 2026-02-28 | Haylton | hloredo | Dave | dgonzalez | Luis | lbernal | Edgar | etorres | Erithan | egonzalez |  |  | N/A
1008 | https://app.samva.io/PnlCliente/ListarClientesColasProyectosDetalle.aspx?ID=411225&P=11242 | H/PROJECT-33 | Asistencia App (Prof App) | Project | Academic | APP | Ninguno | Done | Estable | 100% | Menor | Academic | 2025 Q4 | S16 | 40 | 2025-12-14 | 2026-02-02 | 2026-03-31 | 2026-02-24 | Haylton | hloredo | Dave | dgonzalez | Luis | lbernal | Edgar | etorres | Erithan | egonzalez |  |  | N/A
1009 | https://app.samva.io/PnlCliente/ListarClientesColasProyectosDetalle.aspx?ID=411231&P=11242 | H/PROJECT-38 | Geolocalización | Project | Academic | APP | Ninguno | Done | Estable | 100% | Crítica | Academic | 2026 Q1 | S13 | 320 | 2025-12-14 | 2026-02-02 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | Haylton | hloredo | Dave | dgonzalez | Luis | lbernal | Edgar, Arman, Lore | etorres, ameza, lolvera | Erithan | egonzalez |  |  | N/A
1010 | https://app.samva.io/PnlCliente/ListarClientesColasProyectosDetalle.aspx?ID=411159&P=11242 | H/PROJECT-5 | Carrusel | Project | Academic | APP | Ninguno | Done | Estable | 100% | Bloqueadora | Academic | 2026 Q1 | S12 | 3 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | Haylton | hloredo | Dave | dgonzalez | Luis | lbernal | Arman, Edgar, Lore, Rafa | ameza, etorres, lolvera, rescobar | Erithan | egonzalez |  |  | N/A
1011 | https://app.samva.io/PnlCliente/ListarClientesColasProyectosDetalle.aspx?ID=412550&P=11242 | H/PROJECT-57 | ChatbotV1 - (RAG) | Project | Academic | Core | Ninguno | Done | Estable | 100% | Trivial | Academic | 2026 Q2 | S15 | 1 | 2026-02-05 | 2026-01-01 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Haylton | hloredo | Dave | dgonzalez | George | jenriquez | Josue | jpatino | Erithan | egonzalez | Edin, George, Haylton | eramirez, jenriquez, hloredo | Definir metricas de "Exito" | 2026-04-30
1012 | https://app.samva.io/PnlCliente/ListarClientesColasProyectosDetalle.aspx?ID=414779&P=11242 | H/PROJECT-62 | Universidad Riviera | Project | Academic | Core | Riviera | Done | Estable | 100% | Crítica | Academic | 2026 Q2 | S15 | 55 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | Haylton | hloredo | Dave | dgonzalez | Luis | lbernal | Haylton | hloredo | Erithan | egonzalez |  |  | N/A
1013 | https://app.samva.io/PnlCliente/ListarClientesColasProyectosDetalle.aspx?ID=411159&P=11242 | H/PROJECT-5 | Pago referenciado | Project | Academic | Core | Ninguno | Done | Estable | 95% | Mayor | Academic | 2026 Q2 | S16 | 80 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | Haylton | hloredo | Dave | dgonzalez | Luis | lbernal | Arman, Edgar, Lore, Rafa | ameza, etorres, lolvera, rescobar | Erithan | egonzalez | George | jenriquez | Definir metodo de Codigo de barras | 2026-05-20
90 | https://app.samva.io/PnlCliente/ListarClientesColasProyectosDetalle.aspx?ID=412309&P=11242 | PROJECT-51 | Pagos Recurrentes - Togie | Project | Togie | Core | Ninguno | At Risk | Requiere atencion | 10% | Menor | DiscoverIT | 2026 Q2 | S16 | 34 | 2026-01-23 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | Fito | rcuevas | Nalle | nmejia | George | jenriquez |  |  | --- |  |  |  | N/A | N/A
33 | https://app.samva.io/PnlCliente/ListarClientesColasProyectosDetalle.aspx?ID=411160&P=11242 | PROJECT-6 | Sitio Web Colegio Alemán | Project | Colegio Aleman | Core | Ninguno | At Risk | Requiere atencion | 10% | Crítica | DiscoverIT | 2026 Q1 |  | 5 | 2025-12-11 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Fito | rcuevas | Nalle | nmejia | George | jenriquez |  |  | --- |  |  |  | N/A | N/A
1005 | https://app.samva.io/PnlCliente/ListarClientesColasProyectosDetalle.aspx?eSUQ9NDE4MDk2JlA9MTEyNDI= | H/PROJECT-71 | AgenteAWS - Chatbot - (RAG/MCP) | Project | Academic | Core | Ninguno | Blocked / Critical | En riesgo | 5% | Bloqueadora | Academic | 2026 Q3 |  | 1 | 2026-02-05 | 2026-04-13 | 2026-11-30 | - | Haylton | hloredo | Dave | dgonzalez | George | jenriquez | Josue | jpatino | Erithan | egonzalez | Edin, George, Haylton | eramirez, jenriquez, hloredo | Definir Objetivos | 2026-05-22
1047 | https://app.samva.io/PnlCliente/ListarClientesColasProyectosDetalle.aspx?ID=411263&P=11242 | H/PROJECT-39 | Procesos BIT | Project | Bit |  | Ninguno | Blocked / Critical | En riesgo | 50% | Mayor | Academic | 2026 Q3 |  | 1 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2026-03-31 | 2026-09-30 | Haylton | hloredo | Fito | rcuevas | Fito | rcuevas | Fito | rcuevas | Erithan | egonzalez | Maricruz, Gerentes | mhernandez | Envío de todos los procesos de los involucrados para firma | 2026-05-29
1014 | https://app.samva.io/PnlCliente/ListarClientesColasProyectosDetalle.aspx?ID=411224&P=11242 | H/PROJECT-32 | WAF - Hackmetrix - goLive | Project | Academic | Core | Ninguno | Hypercare | Requiere atencion | 90% | Crítica | Academic | 2026 Q2 | S12 | 120 | 2025-12-14 | 2025-12-14 | 2025-12-31 | 2026-05-31 | Haylton | hloredo | Dave | dgonzalez | Montaño | emontano | Luis | lbernal | Erithan | egonzalez | Erithan, Montaño, Luis | egonzalez, emontano, lbernal | Definir plan de acción. | 2026-05-29
1015 | https://app.samva.io/PnlCliente/ListarClientesColasProyectosDetalle.aspx?ID=411226&P=11242 | H/PROJECT-34 | IA-Analitycs / a-Intelligence | Project | Academic | Core | Dither | Hypercare | Requiere atencion | 90% | Crítica | Academic | 2026 Q2 | S16 | 100 | 2025-12-14 | 2025-12-14 | 2026-03-31 | - | Haylton | hloredo | Dave | dgonzalez | Hugo | henriquez | Hugo, Angel, Carlos, Ale | henriquez, amorales, czamudio, aserrano | Erithan | egonzalez | Fabian, Haylton, Edin | fgonzalezr, hloredo, eramirez | Roadmap consecuente. VoBo Ux/Ui | 2026-05-29
1016 | https://app.samva.io/PnlCliente/ListarClientesColasProyectosDetalle.aspx?ID=411273&P=11242 | H/PROJECT-40 | Renovación Liverpool 2025 | Project | Academic | Core | UVL | Hypercare | Estable | 99% | Crítica | Academic | 2026 Q3 | S13 | 13 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | Haylton | hloredo | Dave | dgonzalez | Luis | lbernal | Alejandro | avazquez | Erithan | egonzalez |  |  | N/A | N/A
1017 | https://app.samva.io/PnlCliente/ListarClientesColasProyectosDetalle.aspx?ID=411365&P=11242 | H/PROJECT-43 | CRIA 2.0 | Project | Academic | Core | Ninguno | Hypercare | Estable | 99% | Menor | Academic | 2026 Q2 | S16 | 40 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | Haylton | hloredo | Dave | dgonzalez | Luis | lbernal | Hugo | henriquez | Erithan | egonzalez | Fito, George | rcuevas, jenriquez | Autorizar el cierre del proyecto | 2026-05-29
1018 | https://app.samva.io/PnlCliente/ListarClientesColasProyectosDetalle.aspx?ID=412534&P=11242 | H/PROJECT-55 | Academic <> Defontana | Project | Academic | Core | Defontana | Hypercare | Estable | 97% | Crítica | Academic | 2026 Q2 | S16 | 13 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | Haylton | hloredo | Dave | dgonzalez | Luis | lbernal | Emilio | econtreras | Erithan | egonzalez | Defontana, Fito | rcuevas | Entregar las ultimas adecuaciones en APIs DEfontana y definir plan de KickOff con aliado en produccion | 2026-05-29
1019 | https://app.samva.io/PnlCliente/ListarClientesColasProyectosDetalle.aspx?ID=414780&P=11242 | H/PROJECT-63 | PUI | Project | Academic | Core | Ninguno | Hypercare | Estable | 90% | Bloqueadora | Academic | 2026 Q1 | S14 | 100 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | Haylton | hloredo | Dave | dgonzalez | George | jenriquez | Montaño | emontano | Erithan | egonzalez | George, Haylton | jenriquez, hloredo | Endpoints de modificacion Aliado con credenciales | 2026-05-22
1020 | https://app.samva.io/PnlCliente/ListarClientesColasProyectosDetalle.aspx?eSUQ9NDE1MDA0JlA9MTEyNDI= | H/PROJECT-67 | Dosificador de folios. | Project | Academic | Core | Ninguno | Hypercare | Requiere atencion | 90% | Menor | Academic | 2026 Q2 | S15 | 40 | 2026-04-06 | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 2026-05-31 | Haylton | hloredo | Dave | dgonzalez | Luis | lbernal | Hugo, Jasiel, Alfred | henriquez, jlopez, alara | Erithan | egonzalez | Luis, Haylton | lbernal, hloredo | Formalizar el orden de liberación y comunicacion hacía a los aliados. | 2026-04-30
1029 | https://app.samva.io/PnlCliente/ListarClientesColasProyectosDetalle.aspx?ID=414744&P=11242 | H/PROJECT-61 | Academic <> Canvas (LMS) | Project | Academic | Core | Canvas | Hypercare | Estable | 90% | Bloqueadora | Academic | 2026 Q2 | S16 | 100 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-31 | 2026-05-22 | Haylton | hloredo | Dave | dgonzalez | Luis | lbernal | Alejandro | avazquez | Erithan | egonzalez
1021 | https://app.samva.io/PnlCliente/ListarClientesColasProyectosDetalle.aspx?ID=411219&P=11242 | H/PROJECT-27 | Solución de Kiosko físico | Project | Academic | APP | Ninguno | On Hold | Estable | 50% | Mayor | Academic | 2026 Q4 | S14 | 2 | 2025-12-14 | 2025-12-14 | 2026-03-31 | - | Haylton | hloredo | Dave | [5 empty] | Erithan | egonzalez | Favio, Fabian, Haylton | fgonzalez, fgonzalezr, hloredo | Definir continuidad o próximos pasos. | 2026-04-30
1022 | https://app.samva.io/PnlCliente/ListarClientesColasProyectosDetalle.aspx?ID=411227&P=11242 | H/PROJECT-35 | Git Actions - ApiDogs | Project | Academic | Core | Ninguno | On Hold | Requiere atencion | 20% | Bloqueadora | Academic | 2026 Q3 | S17 | 1 | 2025-12-14 | 2025-12-14 | 2026-06-30 | - | Haylton | hloredo | Dave |  | Luis | lbernal | Luis | lbernal | Erithan | egonzalez | Luis | lbernal | Validar continuidad y alcances | 2026-04-30
1023 | https://app.samva.io/PnlCliente/ListarClientesColasProyectosDetalle.aspx?ID=411228&P=11242 | H/PROJECT-36 | Admissions | Project | Academic | APP | Ninguno | On Hold | Estable | 30% | Crítica | Academic | 2026 Q4 |  | 100 | 2025-12-14 | 2025-12-14 | 2026-12-31 | - | Haylton | hloredo | Dave | [5 empty] | Erithan | egonzalez | CEO |  | Reunion con directivos para compartir la visión. | 2026-04-30
1024 | https://app.samva.io/PnlCliente/ListarClientesColasProyectosDetalle.aspx?ID=411229&P=11242 | H/PROJECT-37 | Admin App / Evolution | Project | Academic | APP | Ninguno | On Hold | Estable | 10% | Bloqueadora | Academic | 2026 Q4 |  | 5 | 2025-12-14 | 2025-12-14 | 2026-12-31 | - | Haylton | hloredo | Dave | [5 empty] | --- |  | CEO |  | Reunion con directivos para compartir la visión. | 2026-05-19
1025 | https://app.samva.io/PnlCliente/ListarClientesColasProyectosDetalle.aspx?ID=411361&P=11242 | H/PROJECT-42 | aEvolution | Project | Academic | Core | Ninguno | On Hold | Estable | 10% | Crítica | Academic | 2026 Q4 |  | 100 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2026-12-31 | - | Haylton | hloredo | Dave | [5 empty] | Erithan | egonzalez | CEO |  | Reunion con directivos para compartir la visión. | 2026-04-30
1026 | https://app.samva.io/PnlCliente/ListarClientesColasProyectosDetalle.aspx?ID=413032&P=11242 | H/PROJECT-59 | Academic Safe (v3) | Project | Academic | Core | Ninguno | On Hold | En riesgo | 10% | Bloqueadora | Academic | 2026 Q1 |  | 144 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 2026-04-30 | - | Haylton | hloredo | Dave |  | Montaño | emontano | Luis | lbernal | Erithan | egonzalez | Luis, Montaño | lbernal, emontano | Validar la priorización de las hallazgos para ser traducidas a historias de usuario. Asignar recursos (Posible Emilio y/o Gregorio) | 2026-04-30
1030 | https://app.samva.io/PnlCliente/ListarClientesColasProyectosDetalle.aspx?eSUQ9NDE0ODUyJlA9MTEyNDI= | H/PROJECT-66 | PROF - Justificar Inasistencia de Alumnos | Project | Academic | Core, App | Ninguno | Hypercare | Estable | 95% | Bloqueadora | Academic | 2026 Q2 | S16 | 80 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-22 | - | Haylton | hloredo | Dave | dgonzalez | Luis | lbernal | Edgar, Emilio, Lore | etorres, econtreras, lolvera | Erithan | egonzalez | Emilio | econtreras | Terminar Actividades | 2026-05-26
1027 | https://app.samva.io/PnlCliente/ListarClientesColasProyectosDetalle.aspx?ID=411213&P=11242 | H/PROJECT-21 | IA - Generativa | Project | Academic | Core, App | Ninguno | On Track | Estable | 90% | Mayor | Academic | 2026 Q1 |  | 2 | 2025-12-14 | 2025-12-14 | 2026-03-31 | - | Haylton | hloredo | Dave | dgonzalez | George | jenriquez | Jasiel, Arman, Josue | jlopez, ameza, jpatino | Erithan | egonzalez | Luis | lbernal | Validar la propuesta para IA de Armando | 2026-04-24
1028 | https://app.samva.io/PnlCliente/ListarClientesColasProyectosDetalle.aspx?ID=411218&P=11242 | H/PROJECT-26 | Connect | Project | Academic | Core | Ninguno | On Track | Estable | 20% | Mayor | Academic | 2026 Q2 |  | 2 | 2025-12-14 | 2025-12-14 | 2026-05-31 | - | Haylton | hloredo | Dave | dgonzalez | George | jenriquez | Alejandro | avazquez | Erithan | egonzalez | Edin, George, Haylton | eramirez, jenriquez, hloredo | Validar arquitectura propuesta, avances de prototipado. Historias de usuario. | 2026-04-03
1035 | https://app.samva.io/PnlCliente/ListarClientesColasProyectosDetalle.aspx?ID=411223&P=11242 | H/PROJECT-31 | 2FA - gO Live | Project | Academic | Core, App | Ninguno | Done | Estable | 95% | Crítica | Academic | 2026 Q2 | S15 | 2 | 2025-12-14 | 2026-02-02 | 2026-06-30 | 2026-04-30 | Haylton | hloredo | Dave | dgonzalez | Luis | lbernal | Edgar | etorres | Erithan | egonzalez |  |  | N/A | -
1031 | https://app.samva.io/PnlCliente/ListarClientesColasProyectosDetalle.aspx?eSUQ9NDE5MzQzJlA9MTEyNDI= | H/PROJECT-79 | Mouseflow | Project | Academic | Core | Ux/Ui | On Track | Estable | 10% | Trivial | Academic | 2026 Q2 |  | 8 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-22 | - | Haylton | hloredo | Dave | dgonzalez | Luis | lbernal | Luis | lbernal |  |  | Edin | eramirez | Definir flujos, Implermentar flujos | 2026-05-31
1036 | https://app.samva.io/PnlCliente/ListarClientesColasProyectosDetalle.aspx?eSUQ9NDIwMTUwJlA9MTEyNDI= | H/PROJECT-84 | Credencial aplicación | Project | Academic | APP | Ninguno | On Track | Requiere atencion | 20% | Menor | Academic | 2026 Q2 | S17 | 40 | 2026-04-13 | 2026-04-27 | 2026-05-31 | - | Haylton | hloredo | Dave | dgonzalez | Luis | lbernal | Arman, Edgar, Lore, Rafa | ameza, etorres, lolvera, rescobar | Erithan | egonzalez | Haylton | hloredo | Definir prioridad | 2026-04-21
61 |  | PROJECT-11 | Soporte / Mantenimiento Centro Tolzú | Retainer | DiscoverIT | Core | Ninguno | On Track | Estable | 10% | Mayor | DiscoverIT | 2026 Q1 |  | 2 | 2025-12-12 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | Fito | rcuevas | Nalle | nmejia | George | jenriquez |  |  | ---
4 | https://app.samva.io/PnlCliente/ListarClientesColasProyectosDetalle.aspx?ID=411191&P=11242 | PROJECT-15 | Fondeo CO | Project | Atrevus | Core | Ninguno | On Track | Estable | 87% | Mayor | DiscoverIT | Soporte |  | 3 | 2025-06-02 | 2026-05-29 | 2026-06-30 | - | Fito | rcuevas | Nalle | nmejia | George | jenriquez | George | jenriquez | ---
4 | https://app.samva.io/PnlCliente/ListarClientesColasProyectosDetalle.aspx?ID=411191&P=11242 | PROJECT-15 | Fondeo CO | Project | Atrevus | Core | Ninguno | On Track | Estable | 60% | Mayor | DiscoverIT | Desarrollo 2da fase |  | 30 | 2026-05-04 | 2026-06-01 | 2026-07-31 | - | Fito | rcuevas | Nalle | nmejia | George | jenriquez | George | jenriquez | ---
7 | https://app.samva.io/PnlCliente/ListarClientesColasProyectosDetalle.aspx?ID=411193&P=11242 | PROJECT-16 | Sabbi Soporte | Retainer | Sabbi | Core | Ninguno | On Track | Estable | 100% | Menor | DiscoverIT | Soporte |  | 2 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 2100-12-31 | - | Fito | rcuevas | Nalle | nmejia | George | jenriquez | Raúl, George | rbernal, jenriquez | ---
20 | https://app.samva.io/PnlCliente/ListarClientesColasProyectosDetalle.aspx?ID=411156&P=11242 | PROJECT-2 | App Fase 1 | Project | Samva | APP | Ninguno | On Track | Estable | 10% | Bloqueadora | Samva | 2026 Q1 |  | 144 | 2025-12-11 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Fito | rcuevas | Nalle | nmejia | George | jenriquez |  |  | ---
21 | https://app.samva.io/PnlCliente/ListarClientesColasProyectosDetalle.aspx?ID=411157&P=11242 | PROJECT-3 | Gestión Centralizada de Accesos y Sincronización con Hardware | Project | Togie | Core | Ninguno | On Track | Estable | 10% | Bloqueadora | Togie | 2025 Q4 |  | 28 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | Fito | rcuevas | Nalle | nmejia | George | jenriquez |  |  | ---
70 | https://app.samva.io/PnlCliente/ListarClientesColasProyectosDetalle.aspx?ID=411276&P=11242 | PROJECT-41 | Integración CODI | Project | Organizacional | Core | Ninguno | On Track | Estable | 10% | Mayor | Organizacional | 2026 Q1 |  | 13 | 2025-12-16 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Fito | rcuevas | Nalle | nmejia | George | jenriquez |  |  | ---
78 | https://app.samva.io/PnlCliente/ListarClientesColasProyectosDetalle.aspx?ID=417738&P=11242 | PROJECT-69 | Samva ¦ Integración con Intelisis | Project | Samva | Core | Ninguno | On Track | Estable | 10% | Mayor | Samva | 2026 Q2 |  | 1 | 2026-04-10 | 2026-12-31 | 2100-12-31 | - | Fito | rcuevas | Nalle | nmejia | George | jenriquez |  |  | ---
| https://app.samva.io/PnlCliente/ListarClientesColasProyectosDetalle.aspx?eSUQ9NDE1MDA1JlA9MTEyNDI= | PROJECT-68 | Login (rediseño) |  |  | Core |  | Done | Estable | 100% | Menor | Academic | 2026 Q2 | S16 | 40 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | Haylton | hloredo | Dave | dgonzalez | Luis | lbernal | Jasiel | jlopez | Erithan | egonzalez |  |  | N/A | N/A
1032 | https://app.samva.io/PnlCliente/ListarClientesColasProyectosDetalle.aspx?ID=411209&P=11242 | H/PROJECT-17 | Experiencia en informes | Project | Academic | Core | Ninguno | Upcoming | Estable | 5% | Mayor | Academic | 2026 Q4 |  | 2 | 2025-12-14 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | - | Haylton | hloredo | Dave | dgonzalez | Luis | lbernal |  |  | Erithan | egonzalez | Haylton, Luis | hloredo, lbernal | Validacion de HU | 2026-04-30
1033 | https://app.samva.io/PnlCliente/ListarClientesColasProyectosDetalle.aspx?ID=411211&P=11242 | H/PROJECT-19 | Rediseño paneles (Alumno/Prospecto) | Project | Academic | Core | Ninguno | Upcoming | Estable | 15% | Mayor | Academic | 2026 Q4 |  | 2 | 2025-12-14 | 2026-06-01 | 2026-07-31 | - | Haylton | hloredo | Dave | dgonzalez | Luis | lbernal |  |  | Erithan | egonzalez | Haylton, Luis | hloredo, lbernal | Definir prioridad y fechas en las que se trabajarán. | 2026-04-03
1034 | https://app.samva.io/PnlCliente/ListarClientesColasProyectosDetalle.aspx?ID=411220&P=11242 | H/PROJECT-28 | Complemento control de acceso | Project | Academic | Core | Ninguno | Upcoming | Estable | 1% | Mayor | Academic | 2026 Q3 |  | 2 | 2025-12-14 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | - | Haylton | hloredo | Dave | dgonzalez | Luis | lbernal | Alejandro | avazquez | Erithan | egonzalez | Haylton, Luis, Alejandro | hloredo, lbernal, avazquez | Definir visión de negocio y qué es lo que se espera | 2026-04-03
1037 |  |  | Envíos automáticos de comprobantes de pago | Project | Academic | Core, App | Ninguno | Upcoming | Estable | 1% | Menor | Academic | 2026 Q2 | S17 | 40 | 2026-05-19 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | - | Haylton | hloredo | Dave | dgonzalez | Luis | lbernal |  |  | Erithan | egonzalez | Haylton, Luis, Erithan, Carlos | hloredo, lbernal, egonzalez, czamudio | Revision de area | 2026-05-22
1038 |  |  | Portal de inscripciones | Project | Academic | Core | Ninguno | Upcoming | Estable | 1% | Menor | Academic | 2026 Q2 | S17 | 40 | 2026-05-19 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | - | Haylton | hloredo | Dave | dgonzalez | Luis | lbernal |  |  | Erithan | egonzalez | Haylton, Luis, Erithan, Carlos | hloredo, lbernal, egonzalez, czamudio | Revision de area | 2026-05-22
1039 |  |  | Materias multi plantel | Project | Academic | Core | Ninguno | Upcoming | Estable | 1% | Menor | Academic | 2026 Q2 | S17 | 40 | 2026-05-19 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | - | Haylton | hloredo | Dave | dgonzalez | Luis | lbernal |  |  | Erithan | egonzalez | Haylton, Luis, Erithan, Carlos | hloredo, lbernal, egonzalez, czamudio | Revision de area | 2026-05-22
1040 |  |  | Pagos recurrentes | Project | Academic | Core, App | Ninguno | Upcoming | Estable | 1% | Menor | Academic | 2026 Q3 | S18 | 40 | 2026-05-19 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | - | Haylton | hloredo | Dave | dgonzalez | Luis | lbernal |  |  | Erithan | egonzalez | Haylton, Luis, Erithan, Carlos | hloredo, lbernal, egonzalez, czamudio | Revision de area | 2026-05-22
1041 |  |  | Academic shop | Project | Academic | Core, App | Ninguno | Upcoming | Estable | 1% | Menor | Academic | 2026 Q2 | S17 | 40 | 2026-05-19 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | - | Haylton | hloredo | Dave | dgonzalez | Luis | lbernal |  |  | Erithan | egonzalez | Haylton, Luis, Erithan, Carlos | hloredo, lbernal, egonzalez, czamudio | Revision de area | 2026-05-22
1042 |  |  | Complementos | Project | Academic | Core | Ninguno | Upcoming | Estable | 1% | Menor | Academic | 2026 Q3 | S18 | 40 | 2026-05-19 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | - | Haylton | hloredo | Dave | dgonzalez | Luis | lbernal |  |  | Erithan | egonzalez | Haylton, Luis, Erithan, Carlos | hloredo, lbernal, egonzalez, czamudio | Revision de area | 2026-05-22
1043 |  |  | Niveles de usuarios | Project | Academic | Core | Ninguno | Upcoming | Estable | 1% | Menor | Academic | 2026 Q2 | S17 | 40 |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | - | Haylton | hloredo | Dave | dgonzalez | Luis | lbernal |  |  | Erithan | egonzalez | Haylton, Luis, Erithan, Carlos | hloredo, lbernal, egonzalez, czamudio | Revision de area | 2026-05-22
1044 |  |  | Permiso especial caja rápida | Project | Academic | Core | Ninguno | Upcoming | Estable | 1% | Menor | Academic | 2026 Q2 | S17 | 40 | 2026-05-19 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | - | Haylton | hloredo | Dave | dgonzalez | Luis | lbernal |  |  | Erithan | egonzalez | Haylton, Luis, Erithan, Carlos | hloredo, lbernal, egonzalez, czamudio | Revision de area | 2026-05-22
1045 |  |  | Materias asesoras | Project | Academic | Core | Ninguno | Upcoming | Estable | 1% | Menor | Academic | 2026 Q2 | S17 | 40 | 2026-05-19 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | - | Haylton | hloredo | Dave | dgonzalez | Luis | lbernal |  |  | Erithan | egonzalez | Haylton, Luis, Erithan, Carlos | hloredo, lbernal, egonzalez, czamudio | Revision de area | 2026-05-22
1046 |  |  | Notificación de actividades ¦ Panel del profesor | Project | Academic | APP | Ninguno | Upcoming | Estable | 1% | Menor | Academic | 2026 Q2 | S17 | 40 | 2026-05-19 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | - | Haylton | hloredo | Dave | dgonzalez | Luis | lbernal |  |  | Erithan | egonzalez | Haylton, Luis, Erithan, Carlos | hloredo, lbernal, egonzalez, czamudio | Revision de area | 2026-05-22

## actividades
Proyecto | ProyectoId | Producto | sprint | Folio | URL | Actividad | Asignado | AsignadoId | Estatus | Salud | Fase | Tipo | Prioridad | Dificultad | Épica | Hito | Cuenta | Puntos | Traking | avance | Registro | Fecha inicio | Fin estimado | Fin real | Rol
|  | Academic | S16 | - - - - - | - - - - - | Soporte Prioritario - s16 | Alejandro | avazquez | TL Review | Sin avance | Soporte | Managment | Bloqueadora | Media | General | - - - - - | Ninguno | 8 | 8 | 50% | 2026-04-29 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | - - - - - | Dev Jr
|  | Academic | S16 | AM-I-560 ¦ Historia de usuario | https://app.samva.io/PnlCliente/ListarClientesColasProyectosDetalle.aspx?ID=418105&P=617 | Desenrolar alumno ¦ Canvas | Alejandro | avazquez | Done | Atrazada | Desarrollo | Nueva característica | Bloqueadora | Media | General | - - - - - | Ninguno | 13 |  |  | 2026-04-21 | 2026-05-04 | 2026-05-07 | - - - - - | Dev Jr
|  | Academic | S16 | AM-I-577 ¦ Historia de usuario | https://app.samva.io/PnlCliente/ListarClientesColasProyectosDetalle.aspx?ID=419194&P=617 | Dia Cero (Alex) | Alejandro | avazquez | Done | A tiempo | Arquitectrura | Ayuda | Bloqueadora | Nula | General | - - - - - | Ninguno | 8 |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | Dev Jr
|  | Academic | S16 | AM-I-568 ¦ Historia de usuario | https://app.samva.io/PnlCliente/ListarClientesColasProyectosDetalle.aspx?ID=418336&P=617 | Desenrolar alumno ¦ Brigthspace | Alejandro | avazquez | PO Review | Atrazada | Desarrollo | Nueva característica | Crítica | Media | General | - - - - - | Ninguno | 8 |  |  | 2026-04-22 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | - - - - - | Dev Jr
|  | Academic | S16 | AM-I-561 ¦ Historia de usuario | https://app.samva.io/PnlCliente/ListarClientesColasProyectosDetalle.aspx?ID=418106&P=617 | Inactivar alumno con estatus de baja ¦ Canvas | Alejandro | avazquez | Done | Sin avance | Desarrollo | Nueva característica | Mayor | Media | General | - - - - - | Ninguno | 8 |  |  | 2026-04-21 | 2026-05-05 | 2026-05-15 | - - - - - | Dev Jr
|  | Academic | S16 | AM-I-570 ¦ Historia de usuario | https://app.samva.io/PnlCliente/ListarClientesColasProyectosDetalle.aspx?ID=418474&P=617 | Desenrolar alumno ¦ Moodle | Alejandro | avazquez | Done | Compormetida | Desarrollo | Nueva característica | Mayor | Media | General | - - - - - | Ninguno | 8 |  |  | 2026-04-23 | 2026-05-06 | 2026-05-13 | - - - - - | Dev Jr
|  | Academic | S16 | - - - - - | - - - - - | Soporte Copilot | Alfred | alara | Done | A tiempo | Soporte | Managment | Bloqueadora | Nula | General | - - - - - | Ninguno | 100 | 100 | 50% | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Dev Jr
|  | Academic | S16 | AM-I-566 ¦ Historia de usuario | https://app.samva.io/PnlCliente/ListarClientesColasProyectosDetalle.aspx?ID=418220&P=617 | Credencial App móvil convesion | Arman | ameza | TL Review | Atrazada | Desarrollo | Mejora | Trivial | Ninguna | General | - - - - - | Ninguno | 13 | 13 | 50% | 2026-04-21 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | - - - - - | Dev Jr
|  | Academic | S16 | - - - - - | - - - - - | Plan estrategico pedagogico | Dulce | dperez | Done | Sin avance | Planeacion | Managment | Bloqueadora |  | General | - - - - - | Ninguno | 8 |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | - - - - - | EdTech
|  | Academic | S16 | - - - - - | - - - - - | Material pedagogico de actualizacion | Dulce | dperez | In progress | Compormetida | Liberacion | Managment | Bloqueadora | Media |  | - - - - - | Ninguno | 8 | 8 | 50% | 2026-04-29 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | - - - - - | EdTech
|  | Academic | S16 |  |  | Refactorizar la BBDD | Edgar | etorres | Done | A tiempo | Desarrollo | Corrección | Bloqueadora |  | General | - - - - - | Ninguno | 40 |  |  | 2026-04-27 | 2026-05-13 | 2026-05-18 | - - - - - | Dev Jr
|  | Academic | S16 | AM-I-566-1 ¦ Tarea | https://app.samva.io/PnlCliente/ListarClientesColasProyectosDetalle.aspx?ID=419116&P=617 | Consultar el código QR | Edgar | etorres | Done | A tiempo | Desarrollo | Corrección | Trivial |  | General | - - - - - | Ninguno | 8 |  |  | 2026-04-27 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | - - - - - | Dev Jr
|  | Academic | S16 | - - - - - | - - - - - | Validacion UX - s16 | Edin | eramirez | In progress | Atrazada | SQA | Managment | Bloqueadora | Media | General | - - - - - | Ninguno | 8 | 8 | 50% | 2026-04-29 | 2026-05-13 | 2026-05-18 | - - - - - | Ux/Ui
|  | Academic | S16 | AM-I-569 ¦ Historia de usuario | https://app.samva.io/PnlCliente/ListarClientesColasProyectosDetalle.aspx?ID=418465&P=617 | Documentos de la institución | Emilio | econtreras | Done | Atrazada | Desarrollo | Mejora | Menor | Media | Panel alumno | - - - - - | Ninguno | 8 | 8 | 50% | 2026-04-23 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | - - - - - | Dev Sr
|  | Academic | S16 | AM-I-575 ¦ Historia de usuario | https://app.samva.io/PnlCliente/ListarClientesColasProyectosDetalle.aspx?ID=419192&P=617 | Dia Cero (Emilio) | Emilio | econtreras | Done | Atrazada | Arquitectrura | Ayuda | Bloqueadora |  | General | - - - - - | Ninguno | 8 |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | Dev Sr
|  | Academic | S16 | AM-I-564 ¦ Historia de usuario | https://app.samva.io/PnlCliente/ListarClientesColasProyectosDetalle.aspx?ID=418109&P=617 | Inicios de sesión ¦ App móvil | Emilio | econtreras | Done | A tiempo | Desarrollo | Mejora | Bloqueadora |  | General | - - - - - | Ninguno | 5 |  |  | 2026-04-21 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | - - - - - | Dev Sr
|  | Academic | S16 | AM-I-559 ¦ Historia de usuario | https://app.samva.io/PnlCliente/ListarClientesColasProyectosDetalle.aspx?ID=418104&P=617 | Informe estatus de documentos ¦ Prospectos | Emilio | econtreras | QA Testing | Atrazada | Desarrollo | Nueva característica | Mayor | Baja | Informes | - - - - - | Ninguno | 8 | 8 | 50% | 2026-04-21 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | - - - - - | Dev Sr
|  | Academic | S16 | AM-I-528 ¦ Historia de usuario | https://app.samva.io/PnlCliente/ListarClientesProyectosHitosDetalle.aspx?eUD02MTcmSUQ9MzQzNzE= | Justificar faltas (4 / 5) | Emilio | econtreras | PO Review | Compormetida | Desarrollo | Ayuda | Crítica | Alta | Administración y finanzas | - - - - - | Ninguno | 50 | 50 | 50% | 2026-02-12 | 2026-05-06 | 2026-05-15 | - - - - - | Dev Sr
|  | Academic | S16 | - - - - - | - - - - - | Soporte Prioritario - s16 | Emilio | econtreras | Pending | Sin avance | Soporte | Managment | Bloqueadora |  | General | - - - - - | Ninguno | 8 | 8 | 50% | 2026-04-29 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | - - - - - | Dev Sr
|  | Academic | S16 | - - - - - | https://app.samva.io/PnlCliente/ListarClientesColasProyectosDetalle.aspx?eSUQ9NDE5MjA1JlA9MTExMzY= | Plan de pruebas | Erithan | egonzalez | Done | A tiempo | Planeacion | Managment | Bloqueadora |  | General | - - - - - | Ninguno | 8 |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | - - - - - | SQA
|  | Academic | S16 | - - - - - | - - - - - | Validacion Projects | Erithan | egonzalez | In progress | Atrazada | SQA | Managment | Menor |  |  | - - - - - | Ninguno | 8 | 8 | 50% | 2026-04-29 | 2026-05-04 | 2026-05-15 | - - - - - | SQA
|  | Academic | S16 | - - - - - | - - - - - | Validacion TEST - s16 | Erithan | egonzalez | Pending | Compormetida | SQA | Managment | Crítica |  | General | - - - - - | Ninguno | 16 | 16 | 50% | 2026-04-29 | 2026-05-13 | 2026-05-18 | - - - - - | SQA
|  | Academic | S16 | - - - - - | - - - - - | DoD / DoR - s17 | Erithan | egonzalez | Pending | Compormetida | SQA | Managment | Crítica |  | General | - - - - - | Ninguno | 16 | 16 | 50% | 2026-04-29 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | - - - - - | SQA
|  | Academic | S16 | - - - - - | - - - - - | Validacion UAT - s16 | Erithan | egonzalez | In progress | Compormetida | SQA | Managment | Bloqueadora |  | General | - - - - - | Ninguno | 8 | 8 | 50% | 2026-04-29 | 2026-05-15 | 2026-05-18 | - - - - - | SQA
|  | Academic | S16 | - - - - - | - - - - - | Casos de uso s17 | Erithan | egonzalez | Pending | Sin avance | SQA | Managment | Mayor |  | General | - - - - - | Ninguno | 8 | 8 | 50% | 2026-04-29 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | - - - - - | SQA
|  | Academic | S16 | AM-I-576 ¦ Historia de usuario | https://app.samva.io/PnlCliente/ListarClientesColasProyectosDetalle.aspx?ID=419193&P=617 | Dia Cero (Gregorio) | Gregorio | gguadarrama | Done | A tiempo | Arquitectrura | Ayuda | Bloqueadora |  | General | - - - - - | Ninguno | 8 |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | Dev Sr
|  | Academic | S16 | AM-I-572 ¦ Historia de usuario | https://app.samva.io/PnlCliente/ListarClientesColasProyectosDetalle.aspx?ID=419142&P=617 | WEBHOOK - Inc Academica | Gregorio | gguadarrama | Done | Compormetida | Desarrollo | Nueva característica | Bloqueadora |  | Complementos | - - - - - | Ninguno | 13 |  |  | 2026-04-28 | 2026-04-30 | 2026-05-04 | - - - - - | Dev Sr
|  | Academic | S16 | AM-I-537 ¦ Historia de usuario | https://app.samva.io/PnlCliente/ListarClientesColasProyectosDetalle.aspx?ID=413918&P=617 | Parámetros de sistema UX/UI | Gregorio | gguadarrama | QA Testing | Compormetida | Desarrollo | Mejora | Crítica | Alta | General | - - - - - | Ninguno | 28 | 28 | 50% | 2026-02-20 | 2026-05-05 | 2026-05-08 | - - - - - | Dev Sr
|  | Academic | S16 | AM-I-558 ¦ Historia de usuario | https://app.samva.io/PnlCliente/ListarClientesColasProyectosDetalle.aspx?ID=416896&P=617 | Roles de seguridad | Gregorio | gguadarrama | QA Testing | Compormetida | Desarrollo | Mejora | Trivial |  | Configuración | - - - - - | Ninguno | 28 | 28 | 50% | 2026-04-07 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | - - - - - | Dev Sr
|  | Academic | S16 | - - - - - | - - - - - | Soporte Prioritario - s16 | Gregorio | gguadarrama | Pending | Sin avance | Soporte | Managment | Bloqueadora |  | General | - - - - - | Ninguno | 8 | 8 | 50% | 2026-04-29 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | - - - - - | Dev Sr
|  | Academic | S16 | - - - - - | https://app.samva.io/PnlCliente/ListarClientesColasProyectosDetalle.aspx?eSUQ9NDE5MjA5JlA9NjE3 | Dudas Jasiel | Haylton | hloredo | Done | A tiempo | Analisis | DUDAS | Bloqueadora |  |  |  |  | 1 |  |  | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 2026-05-04 |  | PO
|  | Academic | S16 | - - - - - | - - - - - | Comunicacion Interna - s16 | Haylton | hloredo | PO Review | Cancelada | Liberacion | Managment | Crítica |  |  | - - - - - | Ninguno | 2 | 2 | 50% | 2026-04-29 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | - - - - - | PO
|  | Academic | S16 | - - - - - | - - - - - | Backlog s17 | Haylton | hloredo | In progress | Atrazada | Planeacion | Managment | Mayor |  | General | - - - - - | Ninguno | 8 | 8 | 50% | 2026-04-29 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | - - - - - | PO
|  | Academic | S16 | - - - - - | - - - - - | Analisis de riesgos s17 | Haylton | hloredo | Pending | Sin avance | Analisis | Managment | Bloqueadora |  | General | - - - - - | Ninguno | 1 | 1 | 50% | 2026-04-29 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | - - - - - | PO
|  | Academic | S16 | - - - - - | - - - - - | Comunicacion Aliados - s16 | Haylton | hloredo | Pending | Cancelada | Liberacion | Managment | Crítica |  | General | - - - - - | Ninguno | 2 | 2 | 50% | 2026-04-29 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | - - - - - | PO
|  | Academic | S16 | - - - - - | - - - - - | Sprint Retrospective - s16 | Haylton | hloredo | Pending | Sin avance | Soporte | Managment | Bloqueadora |  | General | - - - - - | Ninguno | 8 | 8 | 50% | 2026-04-29 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | - - - - - | PO
|  | Academic | S16 | AM-I-578 ¦ Historia de usuario | https://app.samva.io/PnlCliente/ListarClientesColasProyectosDetalle.aspx?ID=419195&P=617 | Dia Cero (Jasiel) | Jasiel | jlopez | Done | A tiempo | Arquitectrura | Ayuda | Bloqueadora |  | General | - - - - - | Ninguno | 8 |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | Dev Jr
|  | Academic | S16 | AM-I-573 ¦ Historia de usuario | https://app.samva.io/PnlCliente/ListarClientesColasProyectosDetalle.aspx?ID=419143&P=617 | Factura personalizada (antes facturas globales por montos personalizados) | Jasiel | jlopez | Done | A tiempo | Desarrollo | Mejora | Bloqueadora |  | Administración y finanzas | - - - - - | Ninguno | 21 |  |  | 2026-04-28 | 2026-04-30 | 2026-05-06 | 2026-05-05 | Dev Jr
|  | Academic | S16 | AM-I-573-1 ¦ Tarea | https://app.samva.io/PnlCliente/ListarClientesColasProyectosDetalle.aspx?ID=419166&P=617 | 1. Creación de página | Jasiel | jlopez | Done | A tiempo | Desarrollo | Mejora | Mayor |  | Administración y finanzas | - - - - - | Ninguno | 1 |  |  | 2026-04-28 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-04-30 | Dev Jr
|  | Academic | S16 | AM-I-563 ¦ Historia de usuario | https://app.samva.io/PnlCliente/ListarClientesColasProyectosDetalle.aspx?ID=418108&P=617 | Facturas globales (Pagos realizados) | Jasiel | jlopez | PO Review | Atrazada | Desarrollo | Mejora | Bloqueadora |  | Administración y finanzas | - - - - - | Ninguno | 21 | 21 | 50% | 2026-04-21 | 2026-05-07 | 2026-05-11 | 2026-05-08 | Dev Jr
|  | Academic | S16 | AM-I-562 ¦ Historia de usuario | https://app.samva.io/PnlCliente/ListarClientesColasProyectosDetalle.aspx?ID=418107&P=617 | NEW - COMPLEMENTOS (ARQ) | Jasiel | jlopez | Pending | Cancelada | Desarrollo | Mejora | Trivial |  | Complementos | - - - - - | Ninguno | 8 | 8 | 50% | 2026-04-21 | 2026-05-15 | 2026-05-15 |  | Dev Jr
|  | Academic | S16 | - - - - - | - - - - - | Soporte Prioritario - s16 | Jasiel | jlopez | Pending | Sin avance | Soporte | Managment | Bloqueadora |  | General | - - - - - | Ninguno | 8 | 8 | 50% | 2026-04-29 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | - - - - - | Dev Jr
|  | Academic | S16 | AM-I-573-2 ¦ Tarea | https://app.samva.io/PnlCliente/ListarClientesColasProyectosDetalle.aspx?ID=419167&P=617 | 2. Rediseño de página | Jasiel | jlopez | PO Review | Atrazada | Desarrollo | Mejora | Mayor |  | Administración y finanzas | - - - - - | Ninguno | 1 |  |  | 2026-04-28 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-05 | Dev Jr
|  | Academic | S16 | AM-I-563-1 ¦ Tarea | https://app.samva.io/PnlCliente/ListarClientesColasProyectosDetalle.aspx?ID=419171&P=617 | Rediseño visual | Jasiel | jlopez | PO Review | A tiempo | Desarrollo | Mejora | Crítica |  | Administración y finanzas | - - - - - | Ninguno | 1 |  |  | 2026-04-28 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-08 | Dev Jr
|  | Academic | S16 | - - - - - | - - - - - | Factibilidad - s17 | Luis | lbernal | Pending | Compormetida | Analisis | Managment | Crítica |  | General | - - - - - | Ninguno | 3 | 3 | 50% | 2026-04-29 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | - - - - - | ARQ
|  | Academic | S16 | AM-I-565 ¦ Historia de usuario | https://app.samva.io/PnlCliente/ListarClientesColasProyectosDetalle.aspx?ID=418111&P=617 | Registro de calificación (Look&Feel) | Luis | lbernal | Pending | Compormetida | Desarrollo | Mejora | Mayor |  | Control escolar | - - - - - | Ninguno | 34 | 34 | 50% | 2026-04-21 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | - - - - - | ARQ
|  | Academic | S16 | AM-I-565-1 ¦ Tarea | https://app.samva.io/PnlCliente/ListarClientesColasProyectosDetalle.aspx?ID=419188&P=617 | Historia de usuario 1: Rediseño | Luis | lbernal | Pending | Compormetida | Desarrollo | Mejora | Mayor |  | Control escolar | - - - - - | Ninguno | 8 | 8 | 50% | 2026-04-29 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | - - - - - | ARQ
|  | Academic | S16 | AM-I-565-2 ¦ Tarea | https://app.samva.io/PnlCliente/ListarClientesColasProyectosDetalle.aspx?ID=419189&P=617 | Historia de usuario 2: Búsqueda simple | Luis | lbernal | Pending | Compormetida | Desarrollo | Mejora | Menor |  | Control escolar | - - - - - | Ninguno | 8 | 8 | 50% | 2026-04-29 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | - - - - - | ARQ
|  | Academic | S16 | AM-I-565-3 ¦ Tarea | https://app.samva.io/PnlCliente/ListarClientesColasProyectosDetalle.aspx?ID=419190&P=617 | Historia de usuario 3: Búsqueda avanzada | Luis | lbernal | Pending | Compormetida | Desarrollo | Mejora | Trivial |  | Control escolar | - - - - - | Ninguno | 8 | 8 | 50% | 2026-04-29 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | - - - - - | ARQ
|  | Academic | S16 | - - - - - | - - - - - | GoLive - s16 | Luis | lbernal | Pending | Compormetida | Liberacion | Managment | Bloqueadora |  | General | - - - - - | Ninguno | 1 | 1 | 50% | 2026-04-29 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | - - - - - | ARQ
|  | Academic | S16 | - - - - - | - - - - - | Publicacion RC - s16 | Luis | lbernal | Pending | Compormetida | SQA | Managment | Bloqueadora |  | General | - - - - - | Ninguno | 3 | 3 | 50% | 2026-04-29 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | - - - - - | ARQ
|  | Academic | S16 | - - - - - | - - - - - | Soporte Lead | Mario | mramirez | In progress | A tiempo | Soporte | Managment | Bloqueadora |  | General | - - - - - | Ninguno | 100 | 100 | 50% | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Dev Mid
|  | Academic | S17 | - - - - - | - - - - - | Dia Cero (Alex) - s17 | Alejandro | avazquez | Pending | Sin avance | Analisis | Managment | Bloqueadora |  | General | - - - - - | Ninguno | 8 | 8 | 50% | 2026-05-01 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | - - - - - | Dev Jr
|  | Academic | S17 | - - - - - | - - - - - | Material pedagogico de actualizacion - s17 | Dulce | dperez | Pending | Sin avance | Liberacion | Managment | Bloqueadora |  | General | - - - - - | Ninguno | 8 | 8 | 50% | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-06-17 | - - - - - | EdTech
|  | Academic | S17 | - - - - - | - - - - - | Plan estrategico pedagogico - s17 | Dulce | dperez | Pending | Sin avance | Planeacion | Managment | Bloqueadora |  | General | - - - - - | Ninguno | 8 | 8 | 50% | 2026-05-01 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | - - - - - | EdTech
|  | Academic | S17 | - - - - - | - - - - - | Validacion UX - s17 | Edin | eramirez | Pending | Sin avance | SQA | Managment | Bloqueadora |  | General | - - - - - | Ninguno | 8 | 8 | 50% | 2026-05-01 | 2026-06-11 | 2026-06-17 | - - - - - | Ux/Ui
|  | Academic | S17 | - - - - - | - - - - - | Dia Cero (Emilio) - s17 | Emilio | econtreras | Pending | Sin avance | Analisis | Managment | Bloqueadora |  | General | - - - - - | Ninguno | 8 | 8 | 50% | 2026-05-01 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | - - - - - | Dev Sr
|  | Academic | S17 | - - - - - | - - - - - | Plan de pruebas - s17 | Erithan | egonzalez | Pending | Sin avance | Planeacion | Managment | Bloqueadora |  | General | - - - - - | Ninguno | 8 | 8 | 50% | 2026-05-01 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | - - - - - | SQA
|  | Academic | S17 | - - - - - | - - - - - | Validacion Projects - s17 | Erithan | egonzalez | Pending | Sin avance | SQA | Managment | Menor |  | General | - - - - - | Ninguno | 8 | 8 | 50% | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-06-17 | - - - - - | SQA
|  | Academic | S17 | - - - - - | - - - - - | Validacion TEST - s17 | Erithan | egonzalez | Pending | Sin avance | SQA | Managment | Crítica |  | General | - - - - - | Ninguno | 16 | 16 | 50% | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-06-15 | - - - - - | SQA
|  | Academic | S17 | - - - - - | - - - - - | DoD / DoR - s18 | Erithan | egonzalez | Pending | Sin avance | SQA | Managment | Crítica |  | General | - - - - - | Ninguno | 16 | 16 | 50% | 2026-05-01 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | - - - - - | SQA
|  | Academic | S17 | - - - - - | - - - - - | Validacion UAT - s17 | Erithan | egonzalez | Pending | Sin avance | SQA | Managment | Bloqueadora |  | General | - - - - - | Ninguno | 8 | 8 | 50% | 2026-05-01 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | - - - - - | SQA
|  | Academic | S17 | - - - - - | - - - - - | Casos de uso - s18 | Erithan | egonzalez | Pending | Sin avance | SQA | Managment | Mayor |  | General | - - - - - | Ninguno | 8 | 8 | 50% | 2026-05-01 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | - - - - - | SQA
|  | Academic | S17 | - - - - - | - - - - - | Dia Cero (Gregorio) - s17 | Gregorio | gguadarrama | Pending | Sin avance | Analisis | Managment | Bloqueadora |  | General | - - - - - | Ninguno | 8 | 8 | 50% | 2026-05-01 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | - - - - - | Dev Sr
|  | Academic | S17 | - - - - - | - - - - - | Analisis de riesgos - s18 | Haylton | hloredo | Pending | Sin avance | Analisis | Managment | Bloqueadora |  | General | - - - - - | Ninguno | 1 | 1 | 50% | 2026-05-01 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | - - - - - | PO
|  | Academic | S17 | - - - - - | - - - - - | Comunicacion Interna - s17 | Haylton | hloredo | Pending | Sin avance | Liberacion | Managment | Crítica |  | General | - - - - - | Ninguno | 2 | 2 | 50% | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | - - - - - | PO
|  | Academic | S17 | - - - - - | - - - - - | Comunicacion Aliados - s17 | Haylton | hloredo | Pending | Sin avance | Liberacion | Managment | Crítica |  | General | - - - - - | Ninguno | 2 | 2 | 50% | 2026-05-01 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | - - - - - | PO
|  | Academic | S17 |  |  | Sprint Retrospective - s17 | Haylton | hloredo | Pending | Sin avance | Liberacion | Managment | Bloqueadora |  | General | - - - - - | Ninguno | 1 | 1 | 50% | 2026-05-01 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | - - - - - | PO
|  | Academic | S17 | - - - - - | - - - - - | Backlog - s18 | Haylton | hloredo | Pending | Sin avance | Planeacion | Managment | Mayor |  | General | - - - - - | Ninguno | 8 | 8 | 50% | 2026-05-01 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | - - - - - | PO
|  | Academic | S17 | - - - - - | - - - - - | Dia Cero (Jasiel) - s17 | Jasiel | jlopez | Pending | Sin avance | Arquitectrura | Managment | Bloqueadora |  | General | - - - - - | Ninguno | 8 | 8 | 50% | 2026-05-01 | 2026-05-22 | 2026-05-22 |  | Dev Jr
|  | Academic | S17 | - - - - - | - - - - - | Sprint Planning - S17 | Luis | lbernal | Pending | Sin avance | Analisis | Managment | Bloqueadora |  | General | - - - - - | Ninguno | 8 | 8 | 50% | 2026-04-29 | 2026-05-22 | 2026-05-25 |  | ARQ
|  | Academic | S17 | - - - - - | - - - - - | Factibilidad - s18 | Luis | lbernal | Pending | Sin avance | Analisis | Managment | Crítica |  | General | - - - - - | Ninguno | 3 | 3 | 50% | 2026-05-01 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | - - - - - | ARQ
|  | Academic | S17 | - - - - - | - - - - - | DESARROLLO | Luis | lbernal | Pending | Sin avance | Desarrollo | Managment | Bloqueadora |  | General | - - - - - | Ninguno | 100 | 100 | 50% | 2026-05-01 | 2026-05-25 | 2026-06-12 | - - - - - | ARQ
|  | Academic | S17 | - - - - - | - - - - - | GoLive - s17 | Luis | lbernal | Pending | Sin avance | Liberacion | Managment | Bloqueadora |  | General | - - - - - | Ninguno | 1 | 1 | 50% | 2026-05-01 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | - - - - - | ARQ
|  | Academic | S17 | - - - - - | - - - - - | Publicacion RC - s17 |  |  | Pending | Sin avance | SQA | Managment | Bloqueadora |  | General | - - - - - | Ninguno | 3 | 3 | 50% | 2026-05-01 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | - - - - - | ARQ

## sprint
Sprint | Mes | Año | Dias | Inicio estimado | inicio real | Fin estimado | Fin real | Desfase | Capacidad / HRS | Pts
S12 | Enero | 2026 |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-01-30 | 2026-01-30
S13 | Febrero | 2026 |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 2026-02-27
S14 | Marzo | 2026 |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 2026-03-27
S15 | Abril | 2026 |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-24 | 2026-04-24
S16 | Mayo | 2026 |  | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-05-22 | 2026-05-27
S17 | Junio | 2026 | 17 | 2026-05-28 |  | 2026-06-19 |  |  | 884 | 286
S18 | Julio | 2026 | 13 | 2026-07-01 |  | 2026-07-17
S19 | Agosto | 2026 | 12 | 2026-07-30 |  | 2026-08-14

## capacidades
id_team | Nombre | user_id | id_sprint | vacaciones | capacidad
15 | Luis Bernal | lbernal | S17 | 0 | 0
2 | Alfredo Lara | alara | S17 | 0 | 0
5 | Edgar Torres | etorres | S17 | 0 | 68
10 | Jasiel López | jlopez | S17 | 0 | 136
12 | Armando Meza | ameza | S17 | 0 | 68
26 | Lorena Olvera | lolvera | S17 | 0 | 68
11 | Alexis Sierra | asierra | S17 | 0 | 136
16 | Mario Ramírez | mramirez | S17 | 0 | 0
18 | Alejandro Vázquez | avazquez | S17 | 0 | 68
6 | Emilio Contreras | econtreras | S17 | 0 | 136
8 | Gregorio Guadarrama | gguadarrama | S17 | 0 | 136
28 | Rafael Escobar | rescobar | S17 | 0 | 34
4 | Dulce Perez | dperez | S17 | 0 | 34
22 | Haylton Loredo | hloredo | S17 | 0 | 34
20 | Carlos Zamudio | czamudio | S17 | 0 | 34
21 | David González | dgonzalez | S17 | 0 | 34
25 | Erithan González | egonzalez | S17 | 0 | 34
23 | Edin Ramirez | eramirez | S17 | 0 | 17

## repositorios
Nombre común | Ambientes | Estatus | Dpto | Producto | GITHub Repositorio | Administrador | Arquitecto | Colaborador | Visualizador | Deploy
APIs App Academic | DEV, PROD | Activo | Academic | Academic | academic-app-api | Jorge Enríquez | Luis Bernal | Lorena Olvera | David González | Autodeploy
Academic Web | DEV, PROD | Activo | Academic | Academic | academic-core | Jorge Enríquez | Luis Bernal | Gregorio Guadarrama Emilio Contreras Jasiel López Alfredo Lara Edgar Torres Lorena Olvera Mario Ramírez | David González | Luis Bernal Mario Ramírez Hugo Enríquez
APIs Basic Procesos | DEV, PROD | Activo | Academic | Academic | academic-apis-basic | Jorge Enríquez | Luis Bernal | Lorena Olvera Jasiel López Hugo Enríquez | David González | Luis Bernal Mario Ramírez Hugo Enríquez
Academic App Movil | DEV, PROD | Activo | Academic | Academic | academic-app | Jorge Enríquez | Edgar Torres | Armando Meza Rafael Escobar Edgar Torres | David González | Edgar Torres Armando Meza
Paginador Academic Web | PROD | Activo | Academic | Academic | controles-academic | Jorge Enríquez | Luis Bernal | Luis Bernal Mario Ramírez Gregorio Guadarrama | Gregorio Guadarrama Emilio Contreras | Luis Bernal Mario Ramírez Hugo Enríquez
Caja rápida | DEV, PROD | Activo | I+D | Academic | academic-pos-lite | Jorge Enríquez | Eduardo Montaño | Jasiel López Alfredo Lara | Alexis Sierra | Eduardo Montaño
Motor de procesamiento - Academic | PROD | Activo | Academic | Academic | academic-process-service | Jorge Enríquez | Luis Bernal | Luis Bernal Mario Ramírez | - | Luis Bernal Mario Ramírez Hugo Enríquez
Academic Portal (Landpage intgerado) | PROD | Activo | Academic | Academic | academic-portal | Jorge Enríquez | Luis Bernal | Luis Bernal Mario Ramírez | - | Luis Bernal Mario Ramírez Hugo Enríquez
Motor de envío de correos | PROD | Activo | Academic | Academic | academic-messages-delivery | Jorge Enríquez | Luis Bernal | Luis Bernal Mario Ramírez | - | Luis Bernal Mario Ramírez Hugo Enríquez
API Facturacion | PROD, DEV | Activo | Academic | Academic | bit-facturacion | Jorge Enríquez | Luis Bernal | Luis Bernal Mario Ramírez | - | Luis Bernal Mario Ramírez Hugo Enríquez
API de conversión de reportes a PDF | PROD | Activo | Academic | Academic | academic-tools | Jorge Enríquez | Luis Bernal | Luis Bernal Mario Ramírez | - | Luis Bernal Mario Ramírez Hugo Enríquez
Motor de facturación | PROD, DEV | Activo | Academic | Academic | facturacion-process-service | Jorge Enríquez | Luis Bernal Hugo Enríquez | Hugo Enríquez Jasiel López Mario Ramírez | - | Luis Bernal Mario Ramírez Hugo Enríquez
API de generación de reportes | PROD | Activo | Academic | Academic | academic-reports | Jorge Enríquez | Luis Bernal | Luis Bernal Mario Ramírez | - | Luis Bernal Mario Ramírez Hugo Enríquez
Motor de titulos digitales | PROD | Activo | Academic | Academic | academic-titulos-digitales-process | Jorge Enríquez | Luis Bernal Hugo Enríquez | Hugo Enríquez Jasiel López Mario Ramírez | - | Luis Bernal Mario Ramírez Hugo Enríquez
APIs Bearer Personales | PROD | Activo | Academic | Academic | academic-apis-bearer | Jorge Enríquez | Luis Bernal | Luis Bernal Mario Ramírez | - | Luis Bernal Mario Ramírez Hugo Enríquez
Academic DevHub | PROD, DEV | Activo | Academic | Academic | academic-devhub | Jorge Enríquez | Rodolfo Cuevas | Luis Bernal Mario Ramírez | David González | Luis Bernal Mario Ramírez Hugo Enríquez
Academic asistencia por dactilar | PROD | Activo | Academic | Academic | academic-checador | Jorge Enríquez | Luis Bernal Hugo Enríquez | Hugo Enríquez | - | Luis Bernal Mario Ramírez Hugo Enríquez
Academic Admin Site | PROD | Activo | Academic | Academic | academic-administration | Jorge Enríquez | Luis Bernal | Luis Bernal Mario Ramírez | - | Luis Bernal Mario Ramírez Hugo Enríquez
APIs Academic Portal | PROD | Activo | Academic | Academic | academic-api-sdk | Jorge Enríquez | Luis Bernal | Luis Bernal Mario Ramírez | - | Luis Bernal Mario Ramírez Hugo Enríquez
Backoffice | PROD, DEV | Activo | I+D | Academic | lms-proxy | Jorge Enríquez | Alejandro Vázquez | David González | David González | David González

## user_rol
id | departamento | nombre | email | rol | jefe | nickname | user | puesto | tag | APIs App Academic | Academic Web | APIs Basic Procesos | Academic App Movil | Paginador Academic Web | Caja rápida | Motor de procesamiento - Academic | Academic Portal (Landpage intgerado) | Motor de envío de correos | API Facturacion | API de conversión de reportes a PDF | Motor de facturación | API de generación de reportes | Motor de titulos digitales | APIs Bearer Personales | Academic DevHub | Academic asistencia por dactilar | Academic Admin Site | APIs Academic Portal | Backoffice | Columna 31
4 | Allies Networking | Dulce Lucero Pérez Salazar | dperez@bit.lat | ed-tech | Favio Antonio González Vaca | Dulce | dperez | Consultor de Éxito del Cliente (Customer Success Explorer) | Dulce Perez | Sin acceso | Super Usuario Plataforma | Sin acceso | Usuario de plataforma | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso
7 | Analytics Solutions | Graciela Martínez Mejía | gmartinez@bit.lat | desarrollador-mid | Favio Antonio González Vaca | Grace | gmartinez | Data Empowerment Explorer | Graciela Martinez | Sin acceso | Contributor, BBDD Test, Super Usuario Plataforma | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso
32 | Growth Experiences | Fabian Gonzalez Ruiz | fgonzalezr@bit.lat | cio | Edgar Alfonso Arzate | Fabian | fgonzalezr | Chief Information Officer | Fabián González | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso
22 | Growth Experiences | David Haylton Loredo Ruiz | hloredo@bit.lat | product-manager | Fabian Gonzalez Ruiz | Haylton | hloredo | Product Manager (Successful Product Explorer) | Haylton Loredo | Sin acceso | Super Usuario Plataforma | Sin acceso | Usuario de plataforma | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso
3 | Growth Experiences | Ana Luz Aguilar Pecina | aaguilar@bit.lat | project-manager | Favio Antonio González Vaca | Luz | aaguilar | Project Manager (Successful Project Explorer) | Ana Luz Aguilar | Sin acceso | Super Usuario Plataforma | Sin acceso | Usuario de plataforma | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso
20 | Growth Experiences | Carlos Zamudio | czamudio@bit.lat | project-manager | David Haylton Loredo Ruiz | Carlos | czamudio | Project Manager (Successful Project Explorer) | Carlos Zamudio | Sin acceso | Super Usuario Plataforma | Sin acceso | Usuario de plataforma | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso
21 | Growth Experiences | David Alejandro González Velázquez | dgonzalez@bit.lat | project-manager | Rodolfo Alejandro Cuevas Infante | Dave | dgonzalez | Project Manager (Successful Project Explorer) | David González | Visulizador, Contributor | Visulizador, BBDD Test, Super Usuario Plataforma | Visulizador, Contributor | Visulizador, Contributor | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Visulizador, Contributor | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Visulizador, Contributor, Gestor de cambios, Usuario de plataforma
27 | Growth Experiences | Nallely Mejia Torres | nmejia@bit.lat | project-manager | Rodolfo Alejandro Cuevas Infante | Nalle | nmejia | Project Manager (Successful Project Explorer) | Nallely Mejía | Sin acceso | Super Usuario Plataforma | Sin acceso | Usuario de plataforma | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Usuario de plataforma
31 | Growth Experiences | Favio Antonio González Vaca | fgonzalez@bit.lat | service-manager | Edgar Alfonso Arzate | Favio | fgonzalez | Service Manager (Allies Networking) | Favio Gonzalez | Sin acceso | Super Usuario Plataforma | Sin acceso | Usuario de plataforma | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso
23 | Growth Experiences | Edin Ramirez | eramirez@bit.lat | ux-ui | Fabian Gonzalez Ruiz | Edin | eramirez | Ux / Ui | Edin Ramirez | Sin acceso | Super Usuario Plataforma | Sin acceso | Usuario de plataforma | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Usuario de plataforma
13 | Tech Ambition | Josue Salvador Patiño Degollado | jpatino@bit.lat | arquitecto-tecnico | Jorge Alberto Enríquez Salazar | Josue | jpatino | Software Architect (Tech Ambition Explorer) | Josue Patiño | BBDD Prod | BBDD Test | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso
15 | Tech Ambition | Luis Bernal Velázquez | lbernal@bit.lat | arquitecto-tecnico | Jorge Alberto Enríquez Salazar | Luis | lbernal | Tech Lead (Successful Innovation Explorer) | Luis Bernal | Contributor | BBDD Prod, Gestor de cambios, Adminsitrador | BBDD Prod, Gestor de cambios, Adminsitrador | BBDD Prod, Gestor de cambios, Adminsitrador | BBDD Prod, Gestor de cambios, Adminsitrador | BBDD Prod, Gestor de cambios, Adminsitrador | BBDD Prod, Gestor de cambios, Adminsitrador | BBDD Prod, Gestor de cambios, Adminsitrador | BBDD Prod, Gestor de cambios, Adminsitrador | BBDD Prod, Gestor de cambios, Adminsitrador | BBDD Prod, Gestor de cambios, Adminsitrador | BBDD Prod, Gestor de cambios, Adminsitrador | BBDD Prod, Gestor de cambios, Adminsitrador | BBDD Prod, Gestor de cambios, Adminsitrador | BBDD Prod, Gestor de cambios, Adminsitrador | BBDD Prod, Gestor de cambios, Adminsitrador | BBDD Prod, Gestor de cambios, Adminsitrador | BBDD Prod, Gestor de cambios, Adminsitrador | BBDD Prod, Gestor de cambios, Adminsitrador | Sin acceso
17 | Tech Ambition | Raúl Bernal Velázquez | rbernal@bit.lat | arquitecto-tecnico | Jorge Alberto Enríquez Salazar | Raúl | rbernal | Tech Lead (Successful Innovation Explorer) | Raúl Bernal | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso
24 | Tech Ambition | Eduardo Montaño Gómez | emontano@bit.lat | arquitecto-tecnico | Fabian Gonzalez Ruiz | Montaño | emontano | Software Architect (Tech Ambition Explorer) | Eduardo Montaño | Sin acceso | Super Usuario Plataforma , BBDD Test | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Adminsitrador, Gestor de cambios | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso
29 | Tech Ambition | Rodolfo Alejandro Cuevas Infante | rcuevas@bit.lat | arquitecto-tecnico | Fabian Gonzalez Ruiz | Fito | rcuevas | Software Architect (Tech Ambition Explorer) | Rodolfo Cuevas | BBDD Prod, Gestor de cambios, Adminsitrador | BBDD Prod, Gestor de cambios, Adminsitrador, Super Usuario Plataforma | BBDD Prod, Gestor de cambios, Adminsitrador | BBDD Prod, Gestor de cambios, Adminsitrador | BBDD Prod, Gestor de cambios, Adminsitrador | BBDD Prod, Gestor de cambios, Adminsitrador | BBDD Prod, Gestor de cambios, Adminsitrador | BBDD Prod, Gestor de cambios, Adminsitrador | BBDD Prod, Gestor de cambios, Adminsitrador | BBDD Prod, Gestor de cambios, Adminsitrador | BBDD Prod, Gestor de cambios, Adminsitrador | BBDD Prod, Gestor de cambios, Adminsitrador | BBDD Prod, Gestor de cambios, Adminsitrador | BBDD Prod, Gestor de cambios, Adminsitrador | BBDD Prod, Gestor de cambios, Adminsitrador | BBDD Prod, Gestor de cambios, Adminsitrador | BBDD Prod, Gestor de cambios, Adminsitrador | BBDD Prod, Gestor de cambios, Adminsitrador | BBDD Prod, Gestor de cambios, Adminsitrador | Sin acceso
30 | Tech Ambition | Jorge Alberto Enríquez Salazar | jenriquez@bit.lat | arquitecto-tecnico | Fabian Gonzalez Ruiz | George | jenriquez | Software Architect (Tech Ambition Explorer) | Jorge Enríquez | Adminsitrador, Gestor de cambios, BBDD Prod | Adminsitrador, Super Usuario Plataforma, BBDD Prod | Adminsitrador | Adminsitrador | Adminsitrador | Adminsitrador | Adminsitrador | Adminsitrador | Adminsitrador | Adminsitrador | Adminsitrador | Adminsitrador | Adminsitrador | Adminsitrador | Adminsitrador | Adminsitrador | Adminsitrador | Adminsitrador | Adminsitrador | Adminsitrador | Adminsitrador
1 | Tech Ambition | Alejandra Lolita Serrano Alcantara | aserrano@bit.lat | desarrollador-jr | Jorge Alberto Enríquez Salazar | Ale | aserrano | Full-Stack Developer (Innovative Tech Explorer) | Alejandra Serrano | Sin acceso | BBDD Test | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso
10 | Tech Ambition | Jasiel López Arellano | jlopez@bit.lat | desarrollador-jr | Jorge Alberto Enríquez Salazar | Jasiel | jlopez | Full-Stack Developer (Innovative Tech Explorer) | Jasiel López | Sin acceso | Contributor, BBDD Test, Super Usuario Plataforma | Contributor | Usuario de plataforma | Contributor | BBDD Test, Contributor | Contributor | Contributor | Contributor | Contributor | Contributor | Contributor | Contributor | Contributor | Contributor | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso
2 | Tech Ambition | Alfredo Lara Dotor | alara@bit.lat | desarrollador-jr | Jorge Alberto Enríquez Salazar | Alfred | alara | Full-Stack Developer (Innovative Tech Explorer) | Alfredo Lara | Sin acceso | Contributor, BBDD Test, Super Usuario Plataforma | Contributor | Usuario de plataforma | Contributor | BBDD Test, Contributor | Contributor | Contributor | Contributor | Contributor | Contributor | Sin acceso | Contributor | Contributor | Contributor | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso
5 | Tech Ambition | Edgar Arturo Torres Hernandez | etorres@bit.lat | desarrollador-jr | Jorge Alberto Enríquez Salazar | Edgar | etorres | Mobile Engineer (Innovative Tech Explorer) | Edgar Torres | Visulizador | BBDD Test, Contributor, Usuario test, Super Usuario Plataforma | Sin acceso | Usuario de plataforma, Contributor, Gestor de cambios | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso
12 | Tech Ambition | Jose Armando Meza Vigueras | ameza@bit.lat | desarrollador-jr | Jorge Alberto Enríquez Salazar | Arman | ameza | Mobile Engineer (Innovative Tech Explorer) | Armando Meza | Sin acceso | Usuario test | Sin acceso | Usuario de plataforma, Contributor, Gestor de cambios | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso
14 | Tech Ambition | Julia Rojas Ampudia | jrojas@bit.lat | desarrollador-jr | Jorge Alberto Enríquez Salazar | July | jrojas | Full-Stack Developer (Innovative Tech Explorer) | Julia Rojas | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso
19 | Tech Ambition | Angel Morales | amorales@bit.lat | desarrollador-jr | Fabian Gonzalez Ruiz | Angel | amorales | Full-Stack Developer (Innovative Tech Explorer) | Angel Morales | Sin acceso | BBDD Test, BBDD Prod, Usuario test, Super Usuario Plataforma | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso
26 | Tech Ambition | Lorena Raquel Olvera Rodriguez | lolvera@bit.lat | desarrollador-jr | Jorge Alberto Enríquez Salazar | Lore | lolvera | Backend Developer (Innovative Tech Explorer) | Lorena Olvera | Gestor de cambios, Contributor | Usuario test, BBDD Test, Contributor | Contributor | Usuario de plataforma | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Contributor | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso
11 | Tech Ambition | Jonathan Alexis Sierra Pacheco | asierra@bit.lat | desarrollador-mid | Jorge Alberto Enríquez Salazar | Alexis | asierra | Frontend Developer Mid Sr (Innovative Tech Explorer) | Alexis Sierra | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Contributor | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso
16 | Tech Ambition | Mario Ramírez Pérez | mramirez@bit.lat | desarrollador-mid | Jorge Alberto Enríquez Salazar | Mario | mramirez | Product Support Engineer (Innovative Tech Explorer) | Mario Ramírez | Sin acceso | BBDD Test, Contributor, Usuario test, Super Usuario Plataforma, Gestor de cambios, BBDD Prod | Contributor | Usuario de plataforma | Contributor | Sin acceso | Contributor | Contributor | Contributor | Contributor | Contributor | Contributor | Contributor | Contributor | Contributor | Contributor | Contributor | Contributor | Contributor | Sin acceso
18 | Tech Ambition | Alejandro Vázquez Carbajal | avazquez@bit.lat | desarrollador-mid | Jorge Alberto Enríquez Salazar | Alejandro | avazquez | Full-Stack Developer (Innovative Tech Explorer) | Alejandro Vázquez | Sin acceso | Usuario test, BBDD Test, Contributor | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Contributor, BBDD Prod, Gestor de cambios, Adminsitrador
6 | Tech Ambition | Emilio Contreras Vilchis | econtreras@bit.lat | desarrollador-sr | Jorge Alberto Enríquez Salazar | Emilio | econtreras | Desarrollador . net SR (Innovative Tech Explorer Sr) | Emilio Contreras | Sin acceso | BBDD Test, Contributor, Usuario test, Super Usuario Plataforma | BBDD Test, Contributor | Sin acceso | BBDD Test, Contributor | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Contributor | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso
8 | Tech Ambition | Gregorio Guadarrama Ayala | gguadarrama@bit.lat | desarrollador-sr | Jorge Alberto Enríquez Salazar | Gregorio | gguadarrama | Desarrollador . net SR (Innovative Tech Explorer Sr) | Gregorio Guadarrama | Sin acceso | BBDD Test, Contributor, Usuario test, Super Usuario Plataforma | BBDD Test, Contributor | Sin acceso | BBDD Test, Contributor | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso
9 | Tech Ambition | Guillermo Hugo Enríquez Venegas | henriquez@bit.lat | desarrollador-sr | Jorge Alberto Enríquez Salazar | Hugo | henriquez | Desarrollador . net SR (Innovative Tech Explorer Sr) | Hugo Enríquez | Sin acceso | Super Usuario Plataforma , BBDD Test, Contributor, BBDD Prod | Super Usuario Plataforma , BBDD Test, Contributor, BBDD Prod | Sin acceso | BBDD Test, Contributor, BBDD Prod | Sin acceso | Gestor de cambios, Contributor | Gestor de cambios, Contributor | Gestor de cambios, Contributor | Gestor de cambios, Contributor | Gestor de cambios, Contributor | Gestor de cambios, Contributor, Adminsitrador | Gestor de cambios, Contributor | Gestor de cambios, Contributor, Adminsitrador | Gestor de cambios, Contributor | Sin acceso | Gestor de cambios, Contributor, Adminsitrador | Gestor de cambios, Contributor | Gestor de cambios, Contributor | Sin acceso
28 | Tech Ambition | Rafael Escobar | rescobar@bit.lat | desarrollador-trainee | Jorge Alberto Enríquez Salazar | Rafa | rescobar | Mobile Engineer (Innovative Tech Explorer) | Rafael Escobar | Visulizador | Usuario test | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso
25 | Tech Ambition | Erithan Eduardo Gonzalez Ruiz | egonzalez@bit.lat | qa | Favio Antonio González Vaca | Erithan | egonzalez | QA Analyst (Tech Excellence Explorer) | Erithan González | Sin acceso | Super Usuario Plataforma, BBDD Test | Sin acceso | Usuario de plataforma | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Usuario de plataforma